Приложение № 1

 к приказу от 30.09.2015г. № 311/1-ок

**План-график**

**введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| **Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016 года | Сентябрь 2015 года | Директор | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Изучение документов федерального, краевого уровня, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ.Изучение рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения и условия перехода к ФГОС ОВЗ. | В течение 2015-2016 учебного года | Администрация | Банк нормативно-правовых документов федерального и краевого уровней |
| 4 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2016 года | Администрация | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ |
| 5 | Изучение примерной   адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре | В течение года | Директор | Протоколы совещаний |
| 7 | Проведение совещаний  заместителями директора по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Зам. директора | Протоколы совещаний |
| 8 | Разработка проекта договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждений дополнительного образования детей | Август 2016 года | ДиректорЗам.директора по ВР | Заключение договоров  о взаимодействии ОО и учреждений дополнительного образования детей |
| 9 |  Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ | Май-август 2016 года | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Разработана и утверждена адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в локальные акты в связи с введением ФГОС ОВЗ | Июль-август 2016 года | администрация | Внесены изменения в локальные акты |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 11 | Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ:- организация курсовой подготовки педагогов и руководителей;- проведение методических семинаров;- организация работы педагогов по самообразованию. | Сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Заместитель директора по МР | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 12 | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям:- организация внеурочной деятельности обучающихся;- контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;- создание информационно-образовательной среды ОУ;- реализация системно - деятельностного подхода в ОУ. | В течение года | Зам. директора по МРРуководители ШМО | Обеспечение методической подготовки педагогов к реализации ФГОС ОВЗ |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 13 | Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | Июнь-декабрь 2016 года | Администрация |  |
| 14 | Организация работыпо обеспечению кабинетовначальных классовОО учебным иучебно-нагляднымоборудованием  | январь 2015 года – декабрь 2016 года | Администрация | Все кабинеты 1 классов обеспечены учебным и учебно-наглядным оборудованием |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 15 | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС ОВЗ в 1 классе с сентября 2016 года | Август 2016 года  | Ответственный за сайт | Информирование общественности о проводимых в школе мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ |
| 16 | Проведение совещаний, семинаров с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года | администрация | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |